FPGA双目摄像头路标识别剩余工作策划书

三人分工 接口统一 最终集成

| 文档项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目仓库 | https://github.com/Kongchengbei/small-eyes.git |
| 硬件平台 | 紫光同创 PG2L200H-6IFBB676 |
| 摄像头 | 双 OV5640，CAM1 与 CAM2 独立链路 |
| 文档用途 | 明确剩余工作、三人职责、接口说明、集成顺序与验收标准 |
| 编制日期 | 2026年10月2日 |
| 角色标识 | zzx：系统与前处理；人员A：NPU硬件；人员B：模型训练 |

文件使用原则：本策划书只写入已经确认的系统事实、责任边界和审批流程。尚未确定的技术值不填入假设数值，而是作为由明确责任人提交、经zzx批准后确定的正式工作项。

目录

1 项目目标与第一版边界

2 当前工程状态

3 目标系统架构

4 三人分别做什么

5 剩余任务分配

6 接口与数据说明

7 DDR缓冲的占用与归还

8 模型文件与运行说明

9 合并顺序与下一步条件

10 验证与验收标准

11 版本与变更管理

12 最终要提交的内容

13 风险与控制要求

文档结论

当前项目已经具备双目采集、DDR原图Frame Buffer、两路RGB565 ROI前处理及其离线验证基础。剩余工作的主线是：由zzx补齐前处理末级INT8输入数据生成并完成系统集成；由人员A交付共享NPU、任务管理和结果通路；由人员B交付可部署的量化分类模型、转换工具和标准参考数据。三方必须先确定接口再并行实施，最终按静态数据、单路、双路和持续运行四级顺序汇总。

1 项目目标与第一版边界

1.1 项目目标

系统使用两颗OV5640扩展道路视野。CAM1和CAM2分别采集、分别产生候选ROI，人员A开发的一个共享NPU交替完成两路ROI分类。模型只判断ROI所属路标类别和置信度，位置由现有前处理提供。完整结果保留摄像头编号、原图帧token、候选框、颜色和ROI序号，使系统能够报告哪个摄像头的哪个位置出现了什么路标。

1.2 第一版范围

识别范围为中国大陆道路交通标志。

第一版采用两路分别识别后汇总结果，不进行图像拼接。

第一版不进行跨摄像头重叠区域去重；同类别不能作为同一物体的判定依据。

模型执行单ROI彩色图分类，不重新检测目标框。

类别体系包含目标路标类别、背景／非路标类别和未知路标类别，并支持低置信度拒绝。

第一版通过UART展示分类结果用于联调，不实现显示框叠加。

一个NPU由硬件任务管理控制器调度，不要求CPU逐帧或逐ROI参与。

1.3 明确不纳入第一版的功能

双目视差、深度估计或测距。

跨摄像头同一目标的空间匹配和去重。

HDMI显示不作为第一版验收项目，由zzx在第一版稳定后完成。

任意模型文件直接运行；只有符合硬件接口、算子、尺寸、量化和存储约束的兼容模型文件可以免改RTL更新。

2 当前工程状态

| 模块 | 已确认状态 | 剩余结论 |
| --- | --- | --- |
| CPU与SoC | 已有RISC-V CPU、SoC、Flash启动及基础外设工程。 | 补充模型加载软件、结果FIFO中断接入和结果读取程序。 |
| 双目采集 | CAM1与CAM2为独立OV5640链路，现有双目采集链路已形成当前可用工程。 | 按两路各约15 FPS和连续至少5分钟重新执行整机验收。 |
| 原图Frame Buffer | 两路各有两个DDR原图槽，采用ready/归还信号管理。 | 在新增前处理和NPU竞争DDR时复测占用时间与错误计数。 |
| RGB565前处理 | 两路均已实现颜色候选、ROI裁剪、最近邻缩放和RGB565 ROI bank；离线仿真已覆盖完整640×480输入。 | 当前默认关闭且未接实际下游；尚未完成实板、资源、时序和持续吞吐验收。 |
| INT8输入数据生成 | 目标接口已经确定为前处理最后一级。 | 尚未实现；由zzx在三方确定模型输入标准后补齐。 |
| 共享NPU | 已有基础地址及控制骨架，但没有完整按模型配置运行NPU、计算和持续ROI服务。 | 由人员A参考教程后设计适合本项目的NPU。 |
| 任务与结果管理 | 接口行为已经确定。 | 共享调度器、结果FIFO和中断逻辑尚未实现。 |
| 模型与数据 | 目标是中国大陆道路交通标志ROI分类。 | 类别表、数据集、量化模型、转换工具和标准参考数据由人员B交付并由zzx审批。 |
| 模型加载 | 当前Flash启动链路用于CPU镜像。DDR模型区已有32 MiB预留。 | CPU可调用的模型文件读取、校验、搬运和NPU启用流程尚未实现。 |

2.1 已确认的摄像头与缓冲参数

| 项目 | CAM1 | CAM2 |
| --- | --- | --- |
| 原图格式 | 640×480 RGB565 | 640×480 RGB565 |
| 单帧有效数据 | 614400字节 | 614400字节 |
| 原图槽0 | 0xB8000000 | 0xB8200000 |
| 原图槽1 | 0xB8100000 | 0xB8300000 |
| RGB565 ROI bank 0 | 0xB8400000 | 0xB8600000 |
| RGB565 ROI bank 1 | 0xB8500000 | 0xB8700000 |
| 每个bank容量 | 1 MiB | 1 MiB |
| 每批ROI上限 | 8 | 8 |
| 每个RGB565 ROI预留 | 32 KiB | 32 KiB |

2.2 Frame Buffer与FIFO的职责

异步FIFO用于跨摄像头像素时钟域与系统／DDR时钟域传递数据并吸收短时速率差；DDR Frame Buffer用于保存完整图像并管理生产者与使用方占用与归还。FIFO不能替代整帧缓存，Frame Buffer也不能替代跨时钟弹性队列。两类资源的溢出、占用和错误必须分别统计。

3 目标系统架构

| 阶段 | 主要数据 | 责任人 | 交付给下一阶段的接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双目采集 | 两路640×480 RGB565原图 | zzx | 原图槽ready及帧token |
| ROI候选与裁剪 | 候选框、颜色、96×96当前配置的RGB565小图 | zzx | RGB565 ROI批次信息valid/ready |
| INT8输入生成 | 模型就绪的彩色INT8输入数据 | zzx | INT8输入数据批次信息valid/ready |
| 双路任务管理 | 两路批次、元数据和输入队列 | 人员A | 单ROI NPU任务及关联上下文 |
| 共享NPU | 类别分数及运行状态 | 人员A | 类别、置信度和错误状态 |
| 结果管理 | 完整结果记录 | 人员A | MMIO结果FIFO及非空中断 |
| CPU联调输出 | 结果读取、POP、统计和UART文本 | zzx | 联调日志及验收记录 |

3.1 数据流原则

两套采集和两套前处理相互独立，可以同时工作；共享的是NPU运算资源。

两路都有任务时公平交替；只有一路有任务时允许连续处理该路。

第一版对两路结果进行列表汇总，不将同类别结果自动合并。

任何正在被下游读取的原图槽、RGB565 ROI bank或INT8输入bank都不得覆盖。

主动抽帧与输入队列淘汰属于AI服务策略；不得记为采集、FIFO或DMA错误。

3.2 三段缓冲与归还

| 缓冲区 | 使用方 | 什么时候可以归还 | 由谁归还 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原图Frame Buffer | ROI候选与裁剪 | 所有有效ROI已成功另存，或该帧未被选中／被主动放弃，后续不再读取原图。 | 现有前处理链路 |
| RGB565 ROI bank | INT8输入数据转换器 | 该批全部ROI已完成INT8转换，后续不再读取RGB565小图。 | zzx的INT8转换模块 |
| INT8输入bank | 人员A的NPU系统 | NPU已完成该批最后一次输入读取。 | 人员A的任务管理控制器 |

4 三人分别做什么

| 角色 | 负责内容 | 不负责的内容 |
| --- | --- | --- |
| zzx | 维护现有CPU／SoC、双目采集、Frame Buffer和RGB565前处理；新增前处理末级INT8输入数据生成；分配DDR地址、接入仲裁器和顶层；接入中断与CPU软件；审批接口并完成实板集成。 | 不负责训练模型、设计NPU算子／指令或实现共享NPU任务管理器。 |
| 人员A | 参考教程设计本项目NPU；实现双路任务管理、读取INT8输入数据、按模型配置运行NPU、计算、结果管理、MMIO结果FIFO和中断输出；向zzx提供可直接接入现有工程的说明。 | 不修改摄像头采集、原图Frame Buffer和zzx现有的RGB565前处理内部实现。 |
| 人员B | 确定类别方案、数据集、训练、量化、模型导出、离线转换、模型文件、标准参考数据和精度报告；与A共同确定模型与NPU统一标准。 | 不擅自采用A未支持的算子、布局、量化或模型文件格式。 |

4.1 zzx如何审批

新增模型和NPU相关技术方案由A、B先形成可以直接审核的书面方案，zzx负责批准或退回。zzx不承担从模型理论推导硬件参数的责任。凡涉及现有前处理、DDR地址、SoC接口和实板资源的变更，必须在实施前取得zzx的批准。

4.2 人员A需要交付的内容

所有说明必须逐项对应当前双目ROI链路，不得只提交通用NPU原理。

提供NPU顶层端口表，列明方向、位宽、时钟域、复位和握手规则。

提供两路批次进入、单ROI执行、结果返回和bank归还的时序说明。

列出NPU每一类DDR访问的地址用途、长度、对齐、突发和带宽要求。

列出需要zzx分配的DDR区域、MMIO区域、中断源和时钟／复位条件。

提供可独立运行的testbench、输入文件、预期输出、与标准参考数据核对及错误注入结果。

每次接口变更提交版本差异、兼容性影响和需要zzx修改的具体文件／端口清单。

4.3 人员B需要提交给zzx审批的内容

用清单和表格说明类别、输入、算子、量化、精度和模型文件，而不是仅提交训练代码。

给出浮点模型与INT8模型的对比结果，以及背景／非路标、未知路标和低置信度拒绝的定义。

向zzx提供一页审批摘要，明确本次模型对前处理尺寸、INT8输入数据布局、DDR容量和A的NPU能力提出的要求。

交付的数据、模型、标签表、转换工具和标准参考数据必须使用同一版本号。

5 剩余任务分配

5.1 zzx的任务

| 编号 | 任务 | 输入接口 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 保留当前可用版本 | 当前仓库、地址表、双目与前处理仿真 | 固定可回归版本；保留双目采集和RGB565前处理测试；明确现有错误计数。 |
| U2 | INT8输入数据前处理末级 | B的数值参考与标准参考数据、A的布局和读取约束 | 两路完成通道展开、量化、布局转换和写入INT8输入缓冲；逐元素匹配标准参考数据。 |
| U3 | 三段缓冲与地址分配 | 原图槽、RGB565 ROI bank、A的INT8输入数据容量需求 | 发布唯一DDR地址表；定义INT8输入bank数量、大小、stride、对齐和占用与归还。 |
| U4 | SoC与DDR集成 | A的顶层端口、DDR主接口和带宽要求 | 接入仲裁器、时钟、复位、MMIO和中断；不修改A已确定的功能接口。 |
| U5 | 模型加载软件 | B的模型文件格式、A的控制寄存器 | CPU完成包头检查、Flash搬运、DDR校验、NPU配置、启停和重载。 |
| U6 | 结果读取软件 | A的MMIO结果FIFO和中断 | 接入FIFO非空中断；完整读取后显式POP；UART输出用于联调。 |
| U7 | 整机实板验收 | A、B最终交付及三方版本矩阵 | 完成双路持续运行、性能、资源、时序、错误统计和5分钟稳定性报告。 |
| U8 | 后续HDMI显示 | 第一版稳定运行结果和现有显示接口 | 第一版完成后由zzx实现并单独测试，不影响第一版验收。 |

5.2 人员A的任务

| 编号 | 任务 | 开始前需要 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | NPU能力与接口方案 | B的候选模型；zzx的现有SoC接口 | 提交NPU支持的运算清单、数值规则、NPU层配置数据／指令版本、资源和访存要求，供zzx审批。 |
| A2 | 双路批次任务管理 | 两路INT8输入数据批次信息 | 独立队列、每路限流、公平选择、最旧未开始批次整体淘汰、元数据锁存和计数。 |
| A3 | NPU数据搬运 | INT8输入地址、模型区、工作区 | 自主读取INT8输入数据、NPU层配置数据、权重、偏置和量化参数；处理访问错误并报告。 |
| A4 | 按模型配置运行NPU | B的兼容模型文件 | CPU一次配置后持续服务ROI；CPU不逐层解释或逐任务启动。 |
| A5 | 神经网络计算硬件 | 确定的算子和量化标准 | 算子逐项通过标准参考数据验证；满足已批准模型的形状、位宽和数值语义。 |
| A6 | 结果关联与bank归还 | 锁存元数据、NPU分类输出 | 形成完整结果；完成最后一次读取INT8输入数据后按批归还正确bank和frame token。 |
| A7 | MMIO结果FIFO与中断 | 完整结果记录 | 逐ROI入队、显式POP、FIFO非空电平中断、满时暂停接收新任务且不丢已完成结果。 |
| A8 | 独立验证与交接 | B的标准参考数据和zzx的现有接口 | 单元、错误、暂停接收新任务、双路公平和持续任务测试通过；提交可直接集成的RTL及针对性文档。 |

5.3 人员B的任务

| 编号 | 任务 | 开始前需要 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 第一版类别表 | 中国大陆道路交通标志范围；zzx负责批准 | 固定类别名称、唯一编号、背景／非路标和未知路标；版本化管理。 |
| B2 | 数据集与标注 | 类别表和RGB565 ROI生成规则 | 按拍摄批次隔离训练／验证／测试；覆盖真实背景误候选；交付数据清单和授权记录。 |
| B3 | 候选模型评估 | A的初步算子能力和资源边界 | 提交准确率、参数量、计算量、输入规格及速度／资源影响，供zzx审批。 |
| B4 | INT8量化 | A的数值支持；zzx的INT8输入生成接口 | 交付scale、zero-point、舍入、饱和、权重量化和激活量化规则；报告精度变化。 |
| B5 | 模型转换与打包 | A的NPU层配置数据／指令和模型文件规范 | 生成可被NPU直接读取的权重、偏置、量化参数、NPU层配置数据和完整模型文件。 |
| B6 | 参考程序与标准参考数据 | 确定的模型输入标准 | 交付输入数据、逐层输出、最终类别／置信度、异常样例及自动比对程序。 |
| B7 | 模型验收报告 | 独立测试集和板端结果 | 提交目标类别、背景、未知和低置信度拒绝的指标；形成与zzx批准通过标准的对照。 |

6 接口与数据说明

6.1 RGB565 ROI批次接口

| 字段 | 位宽 | 已确认含义 |
| --- | --- | --- |
| result_camera | 8位 | 摄像头编号1或2 |
| result_frame | 32位 | 原图槽成功采集帧token；不是时间戳 |
| 候选框 | 每项64位 | x0、y0、x1、y1各16位；坐标含端点；为外扩并裁边后的框 |
| 颜色标签 | 每项3位 | 0非候选、1红、2黄、3蓝、4黑 |
| result_bank | 1位 | 本摄像头RGB565 ROI bank 0或1 |
| result_addr | 32位 | 该批RGB565 ROI bank基地址 |
| result_count | 32位 | 本批有效ROI数量，最多8 |
| result_width／height | 各16位 | RGB565小图输出宽高；当前顶层为96×96 |
| result_stride | 32位 | 相邻ROI起始地址间隔，当前32768字节 |
| result_valid／ready | 各1位 | 整批ROI信息交付握手；未接收时必须保持结果 |
| roi_release | bank＋frame token | 整批RGB565 ROI完成INT8转换后归还；防止过期归还 |

ROI编号规则：ROI编号由批次内数组顺序确定，仅在所属批次内唯一，不能脱离摄像头、帧token和bank单独匹配结果。

6.2 先确定模型输入标准

最终输入宽高、RGB通道顺序、CHW或HWC、INT8有符号性、输入scale与zero-point、舍入和饱和规则，在人员B提交模型方案、人员A提交NPU支持方案后由zzx审批。第一版只实现一种批准后的布局。审批完成前，当前96×96仅代表现有RGB565前处理配置，不作为最终模型接口承诺。

| 需要确定的内容 | 谁先提出 | 谁负责检查 | 最后确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入尺寸与通道顺序 | B提出；A评估 | B精度测试；zzx检查前处理和DDR | zzx批准 |
| CHW或HWC | A与B共同提出 | A验证访问；zzx验证INT8输入生成 | zzx批准 |
| 输入量化 | B提出数值规则 | B给标准参考数据；zzx逐元素比对 | zzx批准 |
| 算子与量化支持清单 | A定义能力；B确认模型 | A逐算子标准参考数据；B端到端对比 | zzx批准兼容版本 |
| 模型文件格式 | A定义执行接口；B实现转换 | A、B共同解析同一测试包 | zzx批准用于系统加载 |

6.3 确定模型输入后再实现INT8转换

人员B先提出模型需要的输入大小、颜色顺序、量化参数和标准参考数据。

人员A说明NPU能够读取的数据排列方式、单张图大小限制和读取要求。

zzx审核并确定统一的模型输入标准按照已经确定的模型输入标准，实现两路RGB565 ROI到INT8输入数据的转换和缓冲管理。

三方使用同一份标准参考数据逐项核对。核对通过后，才把INT8输入数据正式交给人员A的NPU。

最终交给人员A的每批数据必须保留摄像头编号、原图帧token、候选框、颜色、ROI数量和批次内ROI序号。

人员A接收批次信息不代表可以归还缓冲。人员A完成该批最后一次读取后，使用bank编号和frame token归还INT8输入bank。

6.4 完整分类结果记录

| 信息 | 来源 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头编号、帧token、候选框、颜色、ROI序号 | 领取任务时锁存的INT8输入数据批次元数据 | 保持到结果入FIFO；不由神经网络重新输出。 |
| bank编号 | INT8输入数据批次元数据 | 内部保留，用于正确归还；不依赖ROI序号单独匹配。 |
| 分类类别、置信度 | NPU分类输出 | 与原元数据组成同一条结果。 |
| 错误状态 | NPU和任务管理控制器 | 背景／非路标是正常分类，不得记为硬件错误。 |

7 DDR缓冲的占用与归还

7.1 已固定地址

| 区域 | 地址／范围 | 占用与归还说明 |
| --- | --- | --- |
| CAM1原图槽 | 0xB8000000、0xB8100000 | 采集写入；前处理使用完后归还 |
| CAM2原图槽 | 0xB8200000、0xB8300000 | 采集写入；前处理使用完后归还 |
| CAM1 RGB565 ROI banks | 0xB8400000、0xB8500000 | RGB565前处理写入；INT8转换使用完后归还 |
| CAM2 RGB565 ROI banks | 0xB8600000、0xB8700000 | RGB565前处理写入；INT8转换使用完后归还 |
| 模型权重预留区 | [0xB9000000, 0xBB000000)，32 MiB | CPU启动时写入；NPU运行时只读模型数据 |

7.2 新增地址的发布规则

INT8输入banks、NPU工作区、中间特征图区、结果区及相关MMIO地址由责任人提交容量和对齐需求，zzx统一分配并发布到唯一地址表。任何人不得在个人RTL、脚本或模型文件中私自硬编码未发布地址。地址表必须记录区域、基址、长度、对齐、读写方、生命周期和接口版本。

7.3 输入积压与保护

每路分别限流，初版每路选择约1个原图帧／秒进入AI链路。

同一选中原图帧的有效ROI作为一个批次，最多8个。

输入队列满时，淘汰最旧且尚未开始的完整批次；不得留下半个批次。

正在INT8转换、被NPU读取或已经开始执行的任务不得覆盖或强制归还。

被淘汰批次不计入完整处理帧数，并单独累计主动淘汰计数。

7.4 结果FIFO保护

每个ROI完成后立即形成一条完整结果并入FIFO，不等待同批其他ROI。

任务管理器领取新批次前，必须为该批全部结果预留足够FIFO槽位。

FIFO满时保留已有结果并施加暂停接收新任务，停止领取新批次；不得覆盖或静默丢弃结果。

CPU读取队首字段不会自动出队；只有显式写POP后整条结果才出队。

中断为FIFO非空电平；FIFO读空后撤销。

8 模型文件与运行说明

8.1 启动阶段

CPU读取Flash模型文件头，检查版本、长度、地址范围和硬件兼容性。

CPU将模型文件搬入DDR模型区并校验DDR内容。

CPU配置模型基地址、长度、NPU工作区及输入格式。

检查通过后，CPU启用NPU任务服务。

8.2 运行阶段

两路前处理提交已经完成的INT8输入数据批次。

人员A的硬件任务管理器选择批次并安排共享NPU。

NPU自主读取NPU层配置数据、权重、偏置和量化参数并完成分类。

结果管理器关联元数据、逐条交付结果并按规则归还INT8输入bank。

CPU只读取统计、错误和最终结果，可执行停机或模型重新加载；不逐任务调度。

8.3 兼容模型文件

| 必须满足的兼容条件 | 控制要求 |
| --- | --- |
| 模型文件格式与NPU层配置数据／指令版本一致 | 版本不一致时拒绝启用 |
| 模型算子、尺寸和量化在硬件支持清单内 | 转换工具在打包阶段检查 |
| 输入尺寸、布局和像素转换与INT8输入数据前处理一致 | 使用同一模型输入标准版本 |
| 模型、权重、NPU层配置数据和工作区不超过已分配DDR容量 | 包头声明并由CPU检查 |
| 包内数据段完整且校验通过 | 搬运前后均执行校验 |

Flash模型区与FPGA位流、CPU固件相互独立。模型文件至少包含包格式版本、硬件接口版本、输入规格、各数据段偏移和长度、工作区需求及校验信息。具体Flash偏移由zzx在存储布局阶段统一发布。

9 合并顺序与下一步条件

| 阶段 | 主要工作 | 什么时候可以开始下一步 |
| --- | --- | --- |
| G0 保留当前可用版本 | 保存现有双目、Frame Buffer和RGB565前处理回归；固定地址及接口版本。 | 现有回归可重复执行，三人使用同一同一仓库版本。 |
| G1 确定统一标准 | B提交候选模型和数值需求；A提交NPU能力、布局及模型文件方案；zzx审查前处理和DDR影响。 | 输入、量化、算子、NPU层配置数据、模型文件和地址申请全部形成批准版本。 |
| G2 并行实现 | zzx实现INT8输入数据末级；A实现任务管理、NPU和结果通路；B完成数据与模型。 | 各自单元测试和接口自检通过，交付物版本匹配。 |
| G3 标准数据核对 | INT8转换、每个NPU算子、逐层输出和最终分类与人员B提供的标准参考数据核对。 | 不存在未解释的数值差异；错误和边界用例通过。 |
| G4 单张图片完整测试 | CPU加载模型；DDR静态原图经过前处理、INT8输入数据、NPU、结果FIFO和UART。 | 单张及多ROI批次完整闭环，所有bank正确归还。 |
| G5 单路视频测试 | 分别用CAM1、CAM2执行选帧、分类、暂停接收新任务和错误恢复。 | 两路单独运行均无资源泄漏、队列卡死或错误计数混淆。 |
| G6 双路共享NPU测试 | 双路同时提交，验证公平调度、积压淘汰、结果完整性和DDR竞争。 | 每路均持续得到完整处理帧；不存在长期饥饿。 |
| G7 实板验收 | 资源、时序、带宽、吞吐、错误计数和持续运行。 | 满足第10章全部已确认通过标准并形成报告。 |

9.1 必须遵守的先后顺序

最终模型训练与打包不得早于输入、量化、算子和模型文件标准批准。

NPU整机联调不得早于INT8输入生成逐元素标准参考数据验证。

双路联调不得跳过CAM1、CAM2分别验证。

资源与时序报告不得用仿真耗时替代，仿真估算也不得写成实板性能。

接口变更未升级版本、未更新版本对应表时不得合并。

10 验证与验收标准

10.1 采集与稳定性

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| CAM1采集 | 640×480 RGB565，持续约15 FPS |
| CAM2采集 | 640×480 RGB565，持续约15 FPS |
| 持续运行 | 整机连续运行至少5分钟 |
| 正常消费条件 | 无异常停滞、FIFO溢出或DMA错误 |
| 计数分类 | 采集错误、FIFO／DMA错误、选帧丢弃和AI队列淘汰分别统计 |

10.2 AI处理速度

| 阶段 | 每路要求 | 双路最满ROI负载 | 什么算完成一帧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一版 | 约1个选中原图帧／秒 | 每帧最多8 ROI时为16 ROI／秒 | 该帧全部有效ROI完成分类 |
| 后续提升目标 | 约5个选中原图帧／秒 | 每帧最多8 ROI时为80 ROI／秒 | 该帧全部有效ROI完成分类 |

计数规则：无ROI帧可以计为前处理完成，但不能计为完成一次分类。被输入队列淘汰的批次不计入完整处理帧数。摄像头15 FPS不等于AI必须识别15 FPS。

10.3 前处理与INT8输入数据验证

候选框覆盖能力单独验收；前处理漏掉的路标不能由分类模型补救。

RGB565 ROI裁剪、缩放、边界和颜色元数据继续执行现有回归。

INT8输入数据对批准规格中的通道、布局、scale、zero-point、舍入和饱和逐元素比对。

分别记录原图占用时间、RGB565前处理时间和INT8转换时间。

当前约5.8／6.1 ms只作为既有指定仿真场景记录，不作为实板或8 ROI最坏保证。

10.4 NPU与模型验证

每个支持算子、每层输出和最终分类分别与人员B的标准参考数据比对。

验证背景／非路标和未知路标为正常分类类别；低置信度拒绝不记为硬件错误。

验证双路同时有任务时公平交替，单路有任务时可以连续处理。

验证结果FIFO暂停接收新任务、显式POP、非空中断和结果不丢失。

验证模型文件版本、长度、地址范围、校验失败和硬件不兼容时拒绝启动。

10.5 模型精度审批

人员B在正式训练前提交评价指标和通过通过标准，由zzx批准后作为模型验收基准。报告必须分别覆盖目标路标、背景／非路标、未知路标和低置信度拒绝，并使用独立测试集。策划书不预填未经批准的准确率或mAP数值。

11 版本与变更管理

11.1 需要单独记录版本的内容

| 对象 | 版本中至少记录 | 改动会影响 |
| --- | --- | --- |
| 系统接口说明 | 摄像头、缓冲、握手、归还、错误和结果字段 | 影响zzx与A的RTL集成 |
| 模型输入标准 | 尺寸、通道、布局、量化、舍入和饱和 | 影响zzx、A、B三方 |
| 类别表 | 名称、编号、背景、未知及版本 | 影响标注、模型和结果解释 |
| NPU支持说明 | 算子、形状、位宽、量化和NPU层配置数据版本 | 影响A的RTL与B的模型 |
| 模型文件格式 | 包头、段、偏移、长度、工作区和校验 | 影响CPU加载、转换工具和NPU |
| DDR与MMIO地址表 | 基址、长度、对齐、访问方和生命周期 | 影响所有硬件与固件 |
| 标准参考数据 | 输入、逐层、输出、模型和标准版本 | 决定数值验收结果 |

11.2 合并与发布规则

每次提交必须标明所依赖的接口、模型、类别表和地址表版本。

接口变更同时更新规范、RTL／软件、测试和版本对应表，不允许只改代码。

A、B的交付进入集成分支前必须附带自动测试结果和可复现命令说明。

zzx批准的接口版本是整机集成唯一依据；口头约定不能替代版本文件。

模型文件、FPGA位流和CPU固件分别版本化，并在整机验收记录中形成组合版本。

11.3 变更审批

人员A或B提出涉及输入、算子、量化、缓冲、地址、结果字段或CPU接口的变更时，必须说明变更原因、受影响模块、兼容性、资源和回归范围。zzx批准后方可实施。不会影响其他人的内部优化可以由责任人自行完成，但不得改变已发布接口行为。

12 最终要提交的内容

12.1 zzx要提交

现有双目、Frame Buffer和RGB565前处理的可回归当前可用工程。

INT8输入数据生成RTL、配置接口、INT8输入bank管理和与标准参考数据核对报告。

统一DDR／MMIO地址表、SoC顶层集成、DDR仲裁和时钟／复位连接。

模型加载固件、结果FIFO中断与读取程序、UART联调程序。

综合资源、布局布线时序、实板吞吐、错误计数和5分钟持续运行报告。

第一版完成后的HDMI显示扩展及测试记录。

12.2 人员A要提交

NPU能力、算子、数值、NPU层配置数据／指令和顶层接口规范。

双路任务管理器、NPU DMA／数据搬运、计算硬件、按模型配置运行NPU器和结果管理RTL。

MMIO寄存器、结果FIFO、非空中断、统计和错误状态实现。

与当前前处理及SoC逐项对应的集成说明、端口表、时序和地址需求。

单元测试、双路公平、暂停接收新任务、错误注入、与标准参考数据核对及资源／时序预估报告。

12.3 人员B要提交

经zzx批准的类别表及标签版本。

数据集清单、标注规范、训练／验证／测试划分和授权记录。

浮点模型、INT8模型、训练配置、评估报告和可复现实验记录。

离线转换工具、兼容性检查、模型文件、权重、偏置、量化参数和NPU层配置数据。

PC参考推理程序、输入数据、逐层输出、最终结果和异常用例标准参考数据。

12.4 三人共同提交

批准后的接口说明、模型输入标准、NPU支持说明和模型文件规范。

组合版本版本对应表。

静态闭环、单路视频、双路共享NPU及实板持续运行验收记录。

未完成项、已知限制和后续优化清单。

附录 A 三方需要确定的内容

| 需要确定的内容 | 提交人 | 审核人 | 确定后的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一版类别表 | B | zzx | 训练、标签和结果编号一致 |
| 模型输入标准 | A＋B | zzx | INT8输入数据 RTL、模型和NPU一致 |
| NPU运算和层配置说明 | A | zzx；B确认模型兼容 | A、B不得单方改变语义 |
| INT8输入数据／工作区地址 | zzx；A提交容量需求 | zzx | 全部RTL和模型文件引用统一地址表 |
| 模型文件格式 | A＋B | zzx | CPU加载、转换工具和NPU解析一致 |
| 结果FIFO与中断 | A；zzx负责CPU接入 | zzx | 字段、POP、中断和暂停接收新任务行为固定 |
| 整机组合版本 | 三方 | zzx | 作为实板验收唯一版本 |